## Реестр
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДЕМОСТЬ
по объекту: "Строительство Зарчобских МГЭС на р. Туполанг в Сурхандарьинской области "
№ | Наименование работ | Ед. изм | Всего по ТЭО | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024
|  |  |  | Февраль | Март | Июнь | Итого 2022 г | Апрель | Декабрь | Итого 2023 г | Январь-Февраль | Март - Апрель | Май - Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Итого 2024 г | Всего по факту | Разница | Бетон | Арматура | БВР | Выемка | Насып
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Перегораживающее сооружение | сум | 44553031614 | 18637422560 | 8693784074.5693 | 3028362129.9594 | 30359568764.5287 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 30359568764.5287 | 14193462849.4713
2 | Подводящий канал | сум | 3560735198.2 |  |  | 4128274712.786 | 4128274712.786 | 1001822423.1731 | 2425369638.5727 | 3427192061.7458 | 2257916487.9 | 2964859344.088 | 2854463040.7367 | 734012498.6433 | 576525589.2612 |  |  | 9387776960.6292 | 16943243735.161 | -13382508536.961 | 2618.6 | 49.722 |  | 56457 | 3821 | 407
3 | Селопропускное сооружение.Сай Зарчоб | сум | 2913029332.3 |  |  | 321102608.8107 | 321102608.8107 | 1498458212.2123 | 36534017.3122 | 1534992229.5245 | 10: 96820276.9886 | 96820276.9886 | 1952915115.3237 | 960114216.9763 | 762 | 50.807 |  | 183 | 1010
4 | Аванкамера. | сум |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11: 857044962.974; 12: 337330929.4956 | 1194375892.4695 | 1194375892.4695 | -1194375892.4695
5 | Напорный бассейн | сум | 9312587362.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 580836470.9046 |  |  | 707928105.888 | 121441883.0359 | 565966334.8414 | 1698079391.464 | 3674252186.1338 | 3674252186.1338 | 5638335176.6662 |  |  |  | 4731
6 | Монтаж механического оборудования |  | 12646287021.6 |  | 4157756771.3828 |  | 4157756771.3828 |  |  | 0 | 10: 555694390.1354; 11: 3097452852.6511; 12: 808734884.7115 | 4461882127.4979 | 8619638898.8807
7 | Здание станции | сум | 14153914770.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1285972071.9697 | 2650496994.5831 | 6394728952.3044 | 3107849802.0856 | 3378889139.7681 | 3524966989.792 | 2047407027.1508 | 22390310977.6537 | 22390310977.6537 | -8236396207.0537 |  |  | 5987 | 28516
8 | Линия 110кВ | сум | 5786110226.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9: 547656318.3382; 10: 1070459105.6904; 11: 2179890300.6321; 12: 1061648073.433 | 4859653798.0937 | 4859653798.0937 | 926456428.7063
9 | Турбинный водовод | сум | 768970561.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 768970561.3
10 | Отводящий канал | сум | 8659585543 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9: 1415085851.0446; 10: 557644358.4923; 11: 1381090131.8637 | 3353820341.4006 | 3353820341.4006 | 5305765201.5994
| Всего к оплату: | сум | 102354251630.6 | 18637422560 | 12851540845.9521 | 7477739451.556 | 38966702857.5081 | 2500280635.3854 | 2461903655.8849 | 4962184291.2703 | 4124725030.7743 | 5615356338.671 | 9249191993.0412 | 6512532575.9997 | 6357474743.3718 | 11606411572.7543 | 5953200306.2549 | 49418892560.8671 | 93347779709.6455 | 9006471920.9545
| монтаж механического оборудования |  |  |  |  | 6448746211.9736 |  |  |  | 43928887148.7784
План за I-полугодие
Выполнено за январь-май
Всего к оплате
204506765
#REF!